**План-график мероприятий**

**по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников МКОУ «Кунбатарская СОШ им.М.К.Курманалиева»**

**в 2020-2021 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Совещание при директоре по итогам ГИА в 2020 году вопросам подготовки к ГИА в 2021 | Сентябрь  | Директор |
| 2 | Назначение ответственного за организацию ГИА в ОУ, за формирование электронной базы участников ГИА (выпускники текущего года и выпускники прошлых лет).  | Сентябрь, коррекция базы в течение года | ДиректорЗам по УВР |
| 3 | Проведение классных собраний для учащихся выпускных классов по вопросам проведения ГИА в 2021 году | Октябрь, январь, март, май, а также по необходимости | Зам.директора по УВР, классные руководители 9 и 11 классов |
| 4 | Проведение родительских собраний для родителей (законных представителей) учащихся выпускных классов по вопросам проведения ГИА в 2021 году | Октябрь, январь, март, май, а также по необходимости | Зам.директора по УВР, классные руководители 9 и 11 классов |
| 5 | Создание и обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам, оформление:- стенд;- настенные плакаты.Выделение рабочих мест:- в библиотеке для подготовки к ГИА;- в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам. | Октябрь  | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| 6 | Проведение педагогического совета по подготовке к ГИА в 2021 г. | Октябрь-декабрь | Директор |
| 7 | Формирование базы педагогических кадров, работающих в качестве экспертов на ГИА по предметам. | Октябрь-ноябрь | Зам.директора по УВР |
| 8 | Семинар «Нормативно-правовая база проведения государственной (итоговой) аттестации» | Ноябрь-январь | Зам.директора по УВР |
| 9 | Проведение диагностических контрольных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ. | В течение года | Зам.директора по УВР |
| 10 | Семинары для учителей по выделению основополагающих знаний при подготовке к ГИА в 2021 году | Декабрь-апрель | Зам.директора по УВР |
| 11 | Проведение педагогического совета о ходе подготовки к ГИА в 2021 году | Январь-февраль | Директор |
| 12 | Уточнение баз данных на участников ГИА в 2021 году  | Январь | Зам по УВР  |
| 13 | Проведение педагогического совета по допуску выпускников к ГИА в 2021 году | Апрель-май | Директор |
| 14 | Ознакомление выпускников с результатами ГИА | Июнь | Зам по УВР  |
| 15 | Организация проведения апелляции: выдача бланка заявлений выпускникам, информирование о времени и месте подачи апелляции. (по необходимости) | Июнь | Зам по УВР  |
| 16 | Выдача протоколов апелляции и результатов экзаменов, проводимых в резервные сроки. (по необходимости) | Июнь | Зам по УВР  |
| 17 | Проведение педагогического совета «Предварительный анализ результатов ГИА». | Июнь | Директор |
| 18 | Размещение на сайте ОУ информации о ГИА | В теч. года | Зам по УВР |
| 1 | Анкетирование учащихся «Подвержены ли вы экзаменационному стрессу» | 1 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 2 | Анкетирование учащихся после «Ваши впечатления после проведения пробного экзамена» | 1 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 3 | Занятие «Память и приемы запоминания» | 2 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 4 | Занятие «Способы снятия нервно-психического напряжения» | 2 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 5 | Занятие с элементами тренинга «Формула успеха при подготовке и сдаче ГИА» | 3 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 6 | Занятие «Будь уверен в себе» | 3 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 7 | Беседа «Нервы можно укреплять» | 4 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 8 | Занятие «Эмоции и поведение» | 4 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 9 | Лекции для родителей: «Что такое ГИА? Как помочь ребенку сдать экзамен» | 1 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 10 | Индивидуальные консультации «Оказание психологической поддержки детям в период подготовки и сдачи ГИА» | 2 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 11 | Беседа с родителями «Переносимость стрессов, направления помощи» | 3 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 12 | Индивидуальные консультации родителей по возникшим проблемам, связанным со сдачей экзаменов. | 4 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 13 | Выступление на педагогическом совете «Стратегия психологической  подготовки учащихся к ГИА» | 1 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 14 | Индивидуальные консультации педагогов по способам обеспечения благоприятной психологической атмосферы при проведении ГИА | 2 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 15 | Семинар «Компоненты психологической готовности выпускника к итоговой аттестации» | 3 четверть | Заместитель директора по УВР,  |
| 16 | «Роль классного руководителя в формировании психологической готовности выпускника к итоговой аттестации» | 4 четверть | Заместитель директора по УВР,  |